PATVIRTINTA

Migracijos departamento

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3K-103

(Migracijos departamento

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2025 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3K-188

redakcija)

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2025 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS 01-003 „MIGRACIJOS PROCESŲ VALDYMAS“

ĮGYVENDINIMAS

| SVP Kodas | Tikslas / uždavinys / priemonė | Asignavimai, tūkst. eurų | Darbai / Veiksmai / Poveiksmiai | Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės | Įgyvendinimo data | Vykdytojas (-jai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-003-11 | PIRMAS VEIKLOS TIKSLAS – „Įgyvendinti migracijos politiką ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę“ Tikslą įgyvendina MD prie VRM |  |  |  |  |  |
| 01-003-11-01(T) | UŽDAVINYS – „Užtikrinti veiksmingą migracijos procedūrų kontrolę, tinkamą dokumentų išrašymą ir sertifikavimą, teikiamų paslaugų kokybę ir jų prieinamumą“ Uždavinio koordinatorius / vykdytojas – MD prie VRM |  |  |  |  |  |
| 01-003-11-01-01 (TP) | Tęstinė priemonė – įgyvendinti valstybės politiką migracijos, pilietybės, asmens dokumentų išdavimo ir sertifikavimo srityse | 17 295,3 | 1. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių asmens dokumentų išrašymo procedūras, pakeitimų projektus (sąrašas pridedamas, 1 priedas) | Parengti ir suderinti teisės aktų projektai | 2025-07-01 | TS, AS, IS, IŠS, KS, PS, PRS |
|  |  |  | 2. Parengti Vidaus reikalų ministro įsakymo dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą | Parengtas ir suderintas įsakymo projektas | 2025-07-01 | TS, PRS |
|  |  |  | 3. Įgyti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą: |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. parengti teisės aktų, susijusių su dokumentų sertifikavimo veikla, projektus (sąrašas pridedamas, 2 priedas) | Parengti ir suderinti teisės aktų projektai | 2025-09-15 | TS, IŠS, AS |
|  |  |  | 3.2. modernizuoti Sertifikatų valdymo informacinę sistemą (SVIS), sukuriant naują sertifikavimo įstaigą | Modernizuota SVIS – sukurta nauja sertifikavimo sistema | 2025-09-01 | AS, IŠS |
|  |  |  | 3.3. Išrašymo skyriuje įdiegti LST ISO/IEC 27001:2023 standartą „Informacijos saugumas, kibernetinis saugumas ir privatumo apsauga. Informacijos saugumo valdymo sistemos“ | Įdiegtas standartas (gautas sertifikatas) | 2025-09-05 | AS, IŠS |
|  |  |  | 3.4. atlikti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso ir teikiamų patikimumo užtikrinimo paslaugų atitikties reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimams vertinimo auditą | Parengta audito išvada | 2025-09-15 | AS, IŠS |
|  |  |  | 3.5. atlikti reikiamus veiksmus, siekiant įregistruoti MD prie VRM kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju | Paskelbtas Ryšių reguliavimo tarnybos įsakymas | 2025-09-22 | AS, IŠS |
|  |  |  | 3.6. notifikuoti Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties schemą ES | Vidaus reikalų ministerijai pateikta atnaujinta atpažinties schema | 2025-09-23 | AS, IŠS |
|  |  |  | 4. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių kokybės vadybos ir informacijos saugumo standartų įdiegimo klausimus, projektus (sąrašas pridedamas, 3 priedas) | Parengti ir suderinti teisės aktų projektai | 2025-07-01 | TA, IŠS, AS |
|  |  |  | 5. Išregistruoti ADIC iš Juridinių asmenų registro | Išregistruotas ADIC | 2025-10-01 | AS |
|  |  |  | 6. Pasirengti naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos paso ir kitų dokumentų blankų (toliau – blankas) įsigijimui: |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. tarpinstitucinės darbo grupės sudarymas | Parengtas MD prie VRM direktoriaus įsakymas | 2025-02-10 | TS |
|  |  |  | 6.2. naujo pavyzdžio paso blanko specifikacijos parengimas | Parengta ir Vidaus reikalų ministerijai pateikta specifikacija | 2025-05-30 | IŠS |
|  |  |  | 7.3. naujo pavyzdžio blanko gamybos paslaugų viešasis pirkimas | Pradėtos viešojo pirkimo procedūros | 2025-06-02 | AS, IŠS |
|  |  |  | 7. Gerinti MD prie VRM klientų aptarnavimo sąlygas ir teikiamų paslaugų kokybę: |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. atnaujinti klientų aptarnavimą Kauno skyriaus patalpose (Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas) | Atnaujintas klientų aptarnavimas | 2025-05-01 | AS, Kauno skyrius |
|  |  |  | 7.2. visuose klientų aptarnavimo padaliniuose įrengti vaizdo stebėjimo kameras | Įdiegta vaizdo stebėjimo sistema | 2025-06-01 | AS |
|  |  |  | 7.3. visuose klientų aptarnavimo padaliniuose įdiegti teikiamų paslaugų vertinimo sistemą (QR kodus) | Įdiegta vertinimo sistema | 2025-06-01 | AS, R. Pukinskas |
|  |  |  | 7.4. modernizuoti Lietuvos migracijos informacinę sistemą | Projekto veiklų įgyvendinimas pagal grafiką | I-IV ketv. | AS |
|  |  |  | 8. Organizuoti klientams teikiamų paslaugų per išorės paslaugų teikėją įgyvendinimą: |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. atlikti konsultacijas su atsakingomis įstaigomis dėl užsienio valstybių, kuriose užsienietis gali pateikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje per išorės paslaugų teikėją, sąrašo atnaujinimo | Atliktos konsultacijos | 2025-04-14 | TS, UPS |
|  |  |  | 8.2. įvykdyti viešąjį pirkimą dėl leidimų laikinai gyventi, nacionalinių vizų ir e. rezidento paslaugų teikimo per išorės paslaugų teikėją | Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis | 2025-10-20 | AS |
|  |  |  | 8.3. vykdyti išorės paslaugų teikėjo paslaugų kontrolę | Organizuoti susitikimai, skaičius – 4 | I–IV ketv. | UPS |
|  |  |  | 9. Įvertinti ir užtikrinti MD prie VRM vidaus teisės aktų ir vidaus kontrolės priemonių atitiktį Kibernetinės saugos įstatymo reikalavimams | Pakeisti teisės aktai | IV ketv. | AS, TS |
|  |  |  | 10. Supažindinti darbdavių, aukštųjų mokyklų, kitų tikslinių grupių atstovus su teisinio reglamentavimo MD prie VRM veiklos klausimais naujienomis | Organizuoti nuotoliniai susitikimai, skaičius – 2 | I–IV ketv. | IS, KS, SPS, UPS R. Pukinskas |
|  |  |  |  | Parengta ir pateikta aktuali informacija, skaičius – 2 |  | IS, KS, SPS, UPS R. Pukinskas |
|  |  |  | 11. Informuoti užsieniečius, turinčius leidimus gyventi darbo pagrindu, apie jų teises ir pareigas | Pateikta aktuali informacija | I–IV ketv. | Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio skyriai |
|  |  |  | 12. Organizuoti leidimų laikinai gyventi Ukrainos karo pabėgėliams išdavimo procedūras: |  |  |  |
|  |  |  | 12.1. pakeisti Ukrainos karo pabėgėlių leidimus laikinai gyventi | Ukrainos karo pabėgėliams, pateikusiems prašymus pakeisti leidimus laikinai gyventi iki 2025 m. kovo 4 d., leidimai laikinai gyventi pakeisti per nustatytą terminą, ne mažiau kaip, proc. – 90 | Iki 2025-05-04 | SPS IS |
|  |  |  | 12.2. informuoti Ukrainos karo pabėgėlius, turinčius leidimus laikinosios apsaugos pagrindu, apie galimybes gauti leidimus gyventi kitais pagrindais | Organizuoti informaciniai renginiai, skaičius – 5 | IV ketv. | Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai, IS, SPS, R. Pukinskas |
|  |  |  | 13. Parengti naujo, vartotojui technologiškai palankaus ir inovatyvaus elektroninio parašo ir elektroninės atpažinties sprendimo koncepciją: |  |  |  |
|  |  |  | 13.1. parengti pasiūlymą Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Finansų ministerijai dėl vartotojui technologiškai palankaus ir inovatyvaus elektroninio parašo, nesusieto su fizine ATK, sprendimo sukūrimo ir jį pritaikyti nacionalinės skaitmeninės tapatybės dėklės naudojimui; | Parengtas pasiūlymas | II ketv. | TS, IŠS |
|  |  |  | 13.2 parengti siūlomo valstybės skaitmeninio sprendimo koncepciją ir sprendimo įgyvendinimo analizę | Vidaus reikalų ministerijai pateikta koncepcija ir sprendimo įgyvendinimo analizė | IV ketv. | AS, IŠS, TS |
|  |  |  | 14. Neteko galios. |  |  |  |
|  |  |  | 15. Dalyvauti įgyvendinant Migracijos ir prieglobsčio pakto priemones | Europos Sąjungos migracijos ir prieglobsčio pakto nacionaliniame įgyvendinimo plane nurodytų priemonių vykdymas | I-IV ketv. | TS, AS, IS, IŠS, KS, PS, PRS, PS |
|  |  |  | 16. Pasirengti EURODAC projekto įgyvendinimui | Sąveikumo priemonių plane nurodytų priemonių vykdymas | I-IV ketv. | AS |
|  |  |  | 17. Parengti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo MD prie VRM tvarkos aprašą ir asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarką | Parengti MD prie VRM direktoriaus įsakymai | III ketv. | TS |
|  |  |  | 17. Įgyvendinant Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 įgyvendinimo veiksmų planą, skelbti informaciją apie naujausius teisės aktų pakeitimus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, išsaugojimo galimybėmis, daugybinės pilietybės išimtimis, MD prie VRM interneto svetainėje | Paskelbta informacija, ne vėliau kaip kitą darbo dieną | I-IV ketv. | PS, R. Pukinskas |
| 01-003-11-01-02 (TP) | Tęstinė priemonė – organizuoti vertimo paslaugų teikimą prieglobsčio prašytojams | 97 | Užtikrinti vertimo paslaugų (apklausų žodžiu ir garso įrašų transkribavimas) teikimą prieglobsčio prašytojams | Užtikrintos vertimo paslaugos pagal poreikį | I–IV ketv. | PRS AS |
| 01-003-11-01-03 (TP) | Tęstinė priemonė – organizuoti dokumentų išrašymo, biometrinių duomenų surinkimo įrangos, techninės ir susijusios programinės įrangos priežiūrą, palaikymą ir funkcionavimą | 1 630 | Užtikrinti dokumentų išrašymo, biometrinių duomenų surinkimo įrangos, techninės ir susijusios programinės įrangos priežiūrą | Dėl spausdinimo įrenginių gedimų brokuotų blankų santykis su panaudotais blankais, ne daugiau kaip, proc.,– 0,18 | I-IV ketv. | AS, IŠS |
| 01-003-11-01-04 (TP) | Tęstinė priemonė – Įsigyti asmens ir kitų dokumentų blankų | 18 071,7 | Užtikrinti tinkamą dokumentų blankų kiekio užsakymą ir įsigijimą | Įsigyti dokumentų blankus pagal suderintus gamybos terminus | I–IV ketv. | IŠS, AS |
| 01-003-11-01-05 (TP) | Tęstinė priemonė –vykdyti pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2027 m. veiklas pagal kompetenciją |  | Vykdyti pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2027 m. veiklas | Dalyvauta pasitarimuose (pagal poreikį) | I–IV ketv. | TS, IS |
| 01-003-12 | ANTRASIS VEIKLOS TIKSLAS – „Integruoti dokumentų išrašymo procesus į MD prie VRM“ Tikslą įgyvendina – ADIC prie VRM |  |  |  |  |  |
| 01-003-12-01 (T) | UŽDAVINYS – „Užtikrinti sklandų ADIC prie VRM reorganizavimo procesą“ Uždavinio koordinatorius / vykdytojas – ADIC prie VRM |  |  |  |  |  |
| 01-003-12-01-01 (TP) | Tęstinė priemonė –vykdyti galutinius atsiskaitymus su darbuotojais ir tiekėjais | 17,7 | Vykdyti galutinius atsiskaitymus su darbuotojais ir tiekėjais | Įvykdyti atsiskaitymai | I ketv. | ADIC prie VRM |
| 01-003-12-01-03 (PP) | Tęstinė priemonė – sumokėti skolą už 2024 m. pristatytus asmens tapatybės kortelės blankus | 2 614,3 | Sumokėti skolą už 2024 m. pristatytus asmens tapatybės kortelės blankus | Sumokėta skola | I ketv. | ADIC prie VRM |

II SKYRIUS

KITI MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2025 METŲ SVARBIAUSI (PRIORITETINAI) DARBAI IR PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindiniai darbai | Veiksmai / Poveiksmiai | Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės | Įgyvendinimo data | Vykdytojas (-jai) |
| 1. | MD prie VRM klientų aptarnavimo kultūros gerinimas | 1. Gerinti klientų aptarnavimo kultūrą: | Pakartotinių pagrįstų skundų dėl klientų aptarnavimo kokybės (kai skundžiamasi dėl to paties dalyko) dalis, ne daugiau nei 9 proc. nuo visų pagrįstų skundų | I–IV ketv. | Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai UPS APS |
|  |  | 1.1. vykdyti MD prie VRM darbuotojų mokymus klientų aptarnavimo klausimais (elgesio su klientais rekomendacijos, klaidų, sudėtingų situacijų aptarimas, teisės aktų pakeitimų pristatymas) | Surengta mokymų, skaičius – 10 | I–IV ketv. | Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai, UPS, APS, AS, IS, IŠS, KS, PS, PRS |
|  |  | 1.2. vykdyti gaunamų skundų analizę ir identifikuoti pasikartojančias sistemines darbuotojų klaidas | Parengta ataskaitų, skaičius – 2 | II–IV ketv. | IMS |
| 2. | Užsieniečių kontrolės procedūrų stiprinimas | 2. Vykdyti užsieniečių kontrolės priemones: |  |  |  |
|  |  | 2.1. atlikti imigracijos procedūrų žemės ūkio sektoriuje vertinimą (identifikuoti trūkumus, nustatyti piktnaudžiavimo schemas, parengti siūlymus dėl trūkumų pašalinimo) | Per nustatytą terminą | IV ketv. | KS, IS, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
|  |  | 2.2. vertinti studijų tikslu atvykusių užsieniečių leidimų laikinai gyventi išdavimo jiems studijų tikslu rizikas – patikrinti, ar jie tenkina leidimų laikinai gyventi išdavimo sąlygas | Patikrintos ne mažiau kaip 2 aukštosios mokyklos | I– IV ketv. | KS Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
| 3. | Vykdyti imigracijos procedūras, padėsiančias į Lietuvą pritraukti užsienio talentus | Bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija įgyvendinti aukštos kvalifikacijos pritraukimo į Lietuvos Respubliką veiklas (Tech Vartai) | Įvykdytos veiklos, susijusios su MD prie VRM kompetencija | III–IV ketv. | IS, SPS |

III SKYRIUS

METINIAME VEIKLOS PLANE NAUDOJAMI TRUMPINIAI

MD prie VRM – Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

AS – MD prie VRM Administravimo skyrius

APS – MD prie VRM Aptarnavimo skyrius

TS – MD prie VRM Teisės skyrius

IS – MD prie VRM Imigracijos skyrius

IMS– MD prie VRM Imuniteto skyrius

IŠS – MD prie VRM Išrašymo skyrius

KS – MD prie VRM Kontrolės skyrius

PS – MD prie VRM Pilietybės skyrius

PRS – MD prie VRM Prieglobsčio skyrius

SPS – MD prie VRM Sprendimų projektų skyrius

UPS – MD prie VRM Užsienio paslaugų skyrius

MIGRIS – Lietuvos migracijos informacinė sistema

____________________________

Trumpinių paaiškinimas – dokumento pabaigoje

Terminas suderintas su Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) reorganizavimo sąlygų apraše nurodytu ADIC reorganizavimo terminu.