PATVIRTINTA

Migracijos departamento

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2026 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3K-104

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2026 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS 01-003 „MIGRACIJOS PROCESŲ VALDYMAS“

ĮGYVENDINIMAS

| SVP Kodas | Tikslas / uždavinys / priemonė | Asignavimai, tūkst. eurų | Darbai / Veiksmai / Poveiksmiai | Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės | Įgyvendinimo data | Vykdytojas (-jai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-003-11 | PIRMAS VEIKLOS TIKSLAS – „Įgyvendinti migracijos politiką ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę“ |  |  |  |  |  |
| 01-003-11-01(T) | UŽDAVINYS – „Užtikrinti veiksmingą migracijos procedūrų kontrolę, tinkamą dokumentų išrašymą ir sertifikavimą, teikiamų paslaugų kokybę ir jų prieinamumą“ |  |  |  |  |  |
| 01-003-11-01-01 (TP) | Tęstinė priemonė – įgyvendinti valstybės politiką migracijos, pilietybės, asmens dokumentų išdavimo ir sertifikavimo srityse | 17 440 | - Migracijos ir prieglobsčio pakto (toliau – Paktas) įgyvendinimas: |  |  |  |
|  |  |  | - parengti teisės aktų, susijusių su Pakto nuostatų įgyvendinimu, projektus | Parengti ir suderinti teisės aktų projektai | II–IV ketv. | TS, PRS, KS, ITS, AS |
|  |  |  | - atlikti reikiamus MIGRIS plėtros darbus: |  |  |  |
|  |  |  | - įgyvendinti projekto Nr. SVVP/2026/1161 „MIGRIS plėtra pagal EURODAC reikalavimus“ veiklas | Įgyvendintos projekto veiklos | 2026-12-31 | ITS, AS, PRS |
|  |  |  | - įgyvendinti projekto Nr. SVVP/2026/11617 „Biometrinės įrangos įsigijimas“ veiklas | Įgyvendintos projekto veiklos | 2026-12-31 | ITS, AS, PRS |
|  |  |  | - įgyvendinti projekto Nr. SVVP/2026/11618 „MIGRIS plėtra pagal trečiųjų šalių piliečių tikrinimo reikalavimus“ veiklas | Įgyvendintos projekto veiklos | 2026-12-31 | ITS, AS, KS |
|  |  |  | - įgyvendinti projekto Nr. PMIF-1.07-V-01 „Prieglobsčio procedūros veiksmingumo tikrinimas“ veiklas | Įgyvendintos projekto veiklos | 2026-12-31 | AS, PRS, ITS |
|  |  |  | - organizuoti ir dalyvauti mokymuose, susijusiuose su Pakto nuostatų įgyvendinimu | Suorganizuota mokymų, skaičius – 4 | 2026-12-31 | AS, TS, PRS, KS, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
|  |  |  | - Įsigyti naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos paso ir kitų dokumentų (toliau – dokumentai) blankus: |  |  |  |
|  |  |  | - su Vidaus reikalų ministerija suderinti galutinį dokumento dizaino projektą | Su Vidaus reikalų ministerija suderintas dokumento dizaino projektas | II ketv. | AS, A. Kudalevas |
|  |  |  | - sudaryti sutartį su pirkimą laimėjusiu dokumentų blankų gamintoju | Pasirašyta sutartis | II ketv. | AS |
|  |  |  | - pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose su dokumentų blankų gamintoju, tvirtinti dokumentų blankų maketus | Dalyvauta pasitarimuose | II–IV ketv. | AS, A. Kudalevas |
|  |  |  | - pristatyti visuomenei naujo pavyzdžio dokumentus | Pristatyti naujo pavyzdžio dokumentai | III–IV ketv. | AS, R. Pukinskas |
|  |  |  | - Dalyvauti įgyvendinant nacionalinės skaitmeninės dėklės projektą (asmens tapatybės duomenų teikėjo vaidmuo) ir vykdyti atliktų veiksmų stebėseną* | Vykdyti projekto veiklas | 2026-12-31 | A. Kudalevas, ITS, IŠS, AS |
|  |  |  |  | Parengtos ataskaitos, skaičius – 4 | I–IV ketv. | A. Kudalevas, ITS, IŠS, AS |
|  |  |  | - Didinti darbuotojų įsitraukimą į darbą: |  |  |  |
|  |  |  | - parengti ir vykdyti darbuotojų įsitraukimo į darbą priemonių įgyvendinimo planą | Patvirtintas priemonių planas | 2026-06-01 | AS, ITS, IS, IMS, PRS, KS, TS, PS, IŠS, UPS, SPS, APS, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
|  |  |  |  | Įgyvendintos įsitraukimo į darbą priemonės | III–IV ketv. |  |
|  |  |  | 4.2. parengti Migracijos departamento darbo tvarkos aprašą | Parengtas ir patvirtintas darbo tvarkos aprašas | IV ketv. | AS, TS |
|  |  |  | - Įvertinti ir užtikrinti Migracijos departamento vidaus teisės aktų ir vidaus kontrolės priemonių atitiktį Kibernetinės saugos įstatymo reikalavimams: |  |  |  |
|  |  |  | - parengti ir patvirtinti Migracijos departamento vidaus teisės aktus | Pakeisti teisės aktai | 2026-04-17 | ITS, TS |
|  |  |  | - atlikti Migracijos departamento turimos techninės ir programinės įrangos inventorizaciją | Atlikta inventorizacija | IV ketv. | ITS, AS |
|  |  |  | - Įgyvendinti Skaidraus atlygio politikos priemones: |  |  |  |
|  |  |  | - atnaujinti darbo apmokėjimo sistemos aprašą | Parengtas ir patvirtintas aprašas | II ketv. | AS |
|  |  |  | - parengti Skaidraus atlygio Migracijos departamente užtikrinimo tvarkos aprašą | Parengtas ir patvirtintas aprašas | II ketv. | AS |
|  |  |  | - Gerinti klientų aptarnavimo sąlygas ir teikiamų paslaugų kokybę: |  |  |  |
|  |  |  | - modernizuoti Lietuvos migracijos informacinę sistemą | Įgyvendintos projekto veiklos pagal grafiką | I–IV ketv. | AS |
|  |  |  | - vykdyti mokymus klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo klausimais | Surengta mokymų, skaičius – 4 | I–-IV ketv. | AS, IS, IMS, PRS, KS, TS, PS, SPS, APS, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
|  |  |  | - Organizuoti klientams teikiamų paslaugų per išorės paslaugų teikėją įgyvendinimą: |  |  |  |
|  |  |  | - atlikti konsultacijas su suinteresuotomis institucijomis dėl užsienio valstybių, kuriose užsienietis gali pateikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi arba nacionalinę vizą per išorės paslaugų teikėją, sąrašo atnaujinimo | Atlikta konsultacija, 1 | II ketv. | TS, UPS |
|  |  |  | - Vidaus reikalų ministerijai pateikti pasiūlymus dėl poreikio koreguoti nustatytą reguliavimą ir išorės paslaugų teikėjo veiklos apimčių | Pateikti siūlymai | III ketv. | TS, UPS |
|  |  |  | - vykdyti išorės paslaugų teikėjo paslaugų kontrolę | Organizuoti susitikimai, skaičius – 4 | I–IV ketv. | UPS |
|  |  |  | - parengti išorės paslaugų teikėjo vykdomų funkcijų ir kontrolės tvarkos aprašą. | Parengtas ir suderintas tvarkos aprašas | III ketv. | UPS, TS |
|  |  |  | - Vykdyti užsieniečių kontrolės priemones: |  |  |  |
|  |  |  | - atlikti didžiausias piktnaudžiavimo imigracijos procedūromis rizikas keliančių sektorių analizę ir suplanuoti kontrolės veiksmus | Atlikta analizė | II ketv. | KS, IS, SPS, UPS, IMS Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
|  |  |  |  | Įvykdyti numatyti kontrolės veiksmai | II–IV ketv. |  |
|  |  |  | - Parengti bendradarbiavimo su suinteresuotomis institucijomis schemas: 9.2.1. dėl užsieniečių valstybinės kalbos vartojimo – su Valstybine kalbos inspekcija; 9.2.2. dėl nelegaliai Lietuvos Respublikoje esančių užsieniečių – su Valstybės sienos apsaugos tarnyba | Parengta ir patvirtinta schema Parengta ir patvirtinta schema | IV ketv. IV ketv. | KS, IS, SPS, UPS, IMS Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
|  |  |  | - Vidaus reikalų ministrui pateikti informaciją apie vykdytas užsieniečių kontrolės priemones ir pasiūlymus dėl užsieniečių kontrolės tobulinimo | Pateikti pasiūlymai | IV ketv. | KS, IS, SPS, UPS, IMS Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
|  |  |  | - Supažindinti darbdavių, aukštųjų mokyklų, kitų tikslinių grupių atstovus su teisinio reglamentavimo Migracijos departamento veiklos klausimais naujienomis | Organizuoti nuotoliniai susitikimai, skaičius – 2 | I–IV ketv. | IS, KS, SPS, UPS R. Pukinskas |
|  |  |  |  | Parengta ir pateikta aktuali informacija, skaičius – 2 | I–IV ketv. | IS, KS, SPS, UPS R. Pukinskas |
|  |  |  | - Organizuoti leidimų laikinai gyventi Ukrainos karo pabėgėliams išdavimo procedūras: |  |  |  |
|  |  |  | - pakeisti Ukrainos karo pabėgėlių leidimus laikinai gyventi | Ukrainos karo pabėgėliams, pateikusiems prašymus pakeisti leidimus laikinai gyventi iki 2026 m. kovo 4 d., leidimai laikinai gyventi pakeisti per nustatytą terminą, ne mažiau kaip, proc. – 90 | 2026-03-04 | SPS IS |
|  |  |  | - informuoti Ukrainos karo pabėgėlius, turinčius leidimus laikinosios apsaugos pagrindu, apie galimybes gauti leidimus gyventi kitais pagrindais** | Organizuoti informaciniai renginiai, skaičius – 5 | IV ketv. | Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai, IS, SPS, R. Pukinskas |
|  |  |  | - Įgyvendinant Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 įgyvendinimo veiksmų planą, skelbti informaciją apie naujausius teisės aktų pakeitimus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, išsaugojimo galimybėmis, daugybinės pilietybės išimtimis, Migracijos departamento interneto svetainėje | Paskelbta informacija, ne vėliau kaip kitą darbo dieną | I–IV ketv. | PS, R. Pukinskas |
|  |  |  | - Suorganizuoti tarptautinį Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos ir Norvegijos migracijos tarnybų susitikimą | Suorganizuotas susitikimas | III ketv. | AS, TS |
|  |  |  | - Pasirengti Išrašymo skyriaus integruotos vadybos sistemos (IVS) išoriniam auditui pagal LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO/IEC 27001:2023 reikalavimus | Pasirengta auditui | IV ketv. | IŠS, ITS, AS, IMS |
|  |  |  | - Inicijuoti priedangos Migracijos departamento patalpose L. Sapiegos g. 1, Vilnius, įrengimo projektą | Parengtas projektas | 2026-12-31 | AS |
| 01-003-11-01-02 (TP) | Tęstinė priemonė – organizuoti vertimo paslaugų teikimą | 90 | Užtikrinti vertimo paslaugų (apklausų žodžiu ir garso įrašų transkribavimas) teikimą | Užtikrintos vertimo paslaugos | I–IV ketv. | PRS, AS |
| 01-003-11-01-03 (TP) | Tęstinė priemonė – organizuoti dokumentų išrašymo, biometrinių duomenų surinkimo įrangos, techninės ir susijusios programinės įrangos priežiūrą, palaikymą ir funkcionavimą | 1 707 | Užtikrinti dokumentų išrašymo, biometrinių duomenų surinkimo įrangos, techninės ir susijusios programinės įrangos priežiūrą | Dėl spausdinimo įrenginių gedimų brokuotų blankų santykis su panaudotais blankais, ne daugiau kaip, proc., – 0,17 | I–IV ketv. | IŠS, AS |
| 01-003-11-01-04 (TP) | Tęstinė priemonė – Įsigyti asmens ir kitų dokumentų blankų | 17 355 | Užtikrinti tinkamą dokumentų blankų kiekio užsakymą ir įsigijimą | Įsigyti dokumentų blankai pagal suderintus gamybos terminus | I–IV ketv. | IŠS, AS |
| 01-003-11-01-05 (TP) | Tęstinė priemonė –vykdyti pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2027 m. veiklas pagal MD kompetenciją | 22 | Vykdyti pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2027 m. veiklas | Dalyvauta pasitarimuose (pagal poreikį) | I–IV ketv. | TS, IS, SPS, PRS, KS |

* Projekto veiklos bus vykdomos, jeigu bus skirtų lėšų įgyvendinimui.

** Jeigu nebus pratęstas laikinosios apsaugos terminas.

II SKYRIUS

KITI MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2026 METŲ SVARBIAUSI (PRIORITETINAI) DARBAI IR PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindiniai darbai | Veiksmai / Poveiksmiai | Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės | Įgyvendinimo data | Vykdytojas (-jai) |
| 1. | MD prie VRM klientų aptarnavimo kultūros gerinimas | 1. Gerinti klientų aptarnavimo kultūrą: | Pakartotinių pagrįstų skundų dėl klientų aptarnavimo kokybės (kai skundžiamasi dėl to paties dalyko) dalis, ne daugiau nei 9 proc. nuo visų pagrįstų skundų | I–IV ketv. | Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai UPS APS |
|  |  | 1.1. vykdyti Migracijos departamento darbuotojų mokymus klientų aptarnavimo klausimais (elgesio su klientais rekomendacijos, klaidų, sudėtingų situacijų aptarimas, teisės aktų pakeitimų pristatymas) | Surengta mokymų, skaičius – 10 | I–IV ketv. | Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai, UPS, APS, AS, IS, IŠS, KS, PS, SPS, PRS |
|  |  | 1.2. vykdyti gaunamų skundų analizę ir identifikuoti pasikartojančias sistemines darbuotojų klaidas | Parengta ataskaitų, skaičius – 2 | II–IV ketv. | IMS |
| 2. | Užsieniečių kontrolės procedūrų stiprinimas | 2. Vykdyti užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvoje kontrolės priemones: |  |  |  |
|  |  | 2.1. atlikti didžiausias piktnaudžiavimo imigracijos procedūromis rizikas keliančių sektorių analizę ir suplanuoti kontrolės veiksmus | Atlikta analizė | II ketv. | KS, IS, SPS, UPS, IMS Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
|  |  |  | Įvykdyti numatyti kontrolės veiksmai | II–IV ketv. |  |
|  |  | 2.2. Parengti bendradarbiavimo su suinteresuotomis institucijomis schemas: 2.2.1. dėl užsieniečių valstybinės kalbos vartojimo – su Valstybine kalbos inspekcija 2.2.2. dėl nelegaliai Lietuvos Respublikoje esančių užsieniečių – su Valstybės sienos apsaugos tarnyba | Parengta ir patvirtinta schema Parengta ir patvirtinta schema | IV ketv. IV ketv. | KS, IS, SPS, UPS, IMS Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
|  |  | 2.3. Vidaus reikalų ministrui pateikti informaciją apie vykdytas užsieniečių kontrolės priemones ir pasiūlymus dėl užsieniečių kontrolės tobulinimo | Pateikti pasiūlymai | IV ketv. | KS, IS, SPS, UPS, IMS Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių skyriai |
| 3. | Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimas | - parengti teisės aktų, susijusių su Pakto nuostatų įgyvendinimu, projektus | Parengti ir suderinti teisės aktų projektai | II–III ketv. | TS, PRS, IS, SPS |
|  |  | - atlikti MIGRIS plėtros darbus (pagal grafiką) | Atlikti MIGRIS plėtros darbai | 2026-12-31 | ITS |

III SKYRIUS

METINIAME VEIKLOS PLANE NAUDOJAMI TRUMPINIAI

AS – Administravimo skyrius

APS – Aptarnavimo skyrius

TS – Teisės skyrius

ITS – Informacinių technologijų skyrius

IS – Imigracijos skyrius

IMS– Imuniteto skyrius

IŠS – Išrašymo skyrius

KS – Kontrolės skyrius

PS – Pilietybės skyrius

PRS – Prieglobsčio skyrius

SPS – Sprendimų projektų skyrius

UPS – Užsienio paslaugų skyrius

MIGRIS – Lietuvos migracijos informacinė sistema

____________________________

1 PRIEDAS

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2026 METAIS VYKDOMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

| Projekto pavadinimas | Finansavimas | Stadija | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. 02-087-P-0001 „Diegti prieinamesnes, greitesnes, klientų poreikius atitinkančias migracijos paslaugas, naudojant inovatyvius technologinius sprendimus“ | ES ir VB lėšos | Vykdomas | 2026-04-30 | ITS, AS |
| Nr. SVVP/2024/3512 „Papildomos Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos sąnaudos 2025–2027 m.“ | VB lėšos | Vykdomas | 2027-12-31 | AS |
| Nr. SVVP/2026/1161 „MIGRIS plėtra pagal EURODAC reikalavimus“ | ES ir VB lėšos | Inicijavimas | 2029-12-31 | ITS, AS, PRS |
| Nr. SVVP/2026/11617 „Biometrinės įrangos įsigijimas“ | ES ir VB lėšos | Inicijavimas | 2026-12-31 | ITS, AS, PRS |
| Nr. SVVP/2026/11618 „MIGRIS plėtra pagal trečiųjų šalių piliečių tikrinimo reikalavimus“ | ES ir VB lėšos | Inicijavimas | 2029-12-31 | ITS, AS, KS |
| Nr. SVVP/2026/11616 „MIGRIS plėtra pagal sąveikumo reikalavimus | ES ir VB lėšos | Inicijavimas | 2029-12-31 | ITS, AS, KS |
| Nr. PMIF-1.07-V-01 „Prieglobsčio procedūros veiksmingumo didinimas“ | ES ir VB lėšos | Inicijavimas | 2029-12-31 | AS, PRS, ITS |
| Inicijuoti priedangos Migracijos departamento patalpose L. Sapiegos g. 1, Vilnius, įrengimo projektą | VB lėšos | Inicijavimas | 2026-12-31 | AS |